四川省卫生健康委员会

关于做好2020年深度贫困县乡村医生

定向委培项目工作的通知

阿坝州、甘孜州、凉山州卫生健康委,阿坝、甘孜、凉山卫生学校，成都中医药大学公共卫生学院:

根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于实施深度贫困县人才振兴工程的意见》（川委厅〔2017〕66号）、省人才领导小组办公室等部门《深度贫困县乡村医生定向委培计划实施方案》（川人才办〔2018〕37号）文件要求，2020年继续在我省深度贫困县实施乡村医生定向委培项目。现就2020年深度贫困县乡村医生定向委培项目工作提出如下要求，请认真组织实施。

一、工作目标

对深度贫困县334名在职乡村医生开展中专学历教育定向委培，培养具有农村医学专业中专学历的乡村医生，为乡村医生向执业助理医师转化提供培训支持。通过项目实施，逐步改善深度贫困县乡村医生学历结构和技术水平，为脱贫攻坚提供坚实的卫生人才支撑。

二、培养内容

学制三年，其中理论学习两年、毕业实习半年、执业助理医师资格考试辅导半年。理论学习采取集中面授、定点定时视频学习与平时自学相结合的方式进行。毕业实习采取本岗位实践与到乡镇卫生院实习相结合的方式，由县（市、区）卫生健康局负责组织安排。执业助理医师资格考试辅导采取专题讲座、实践技能训练和模拟考试等方式进行。

三、培养方式

（一）招生计划。深度贫困县乡村医生定向委培计划纳入阿坝卫校、甘孜卫校、凉山卫校3所学校普通中专招生计划，根据“三州一市”和各深度贫困县需求，2020年面向阿坝州、甘孜州、凉山州（以下简称“三州”）深度贫困县招录334名在村卫生室工作、年龄50周岁及以下(1970年9月1日后出生）并取得乡村医生资格证书的在岗乡村医生，开展农村医学专业中专学历教育。其中阿坝州38人、甘孜州93人、凉山州203人。各深度贫困县（市、区）招生具体名额由三州卫生健康委统筹分配。

（二）培养学校。定向委托阿坝卫校、甘孜卫校、凉山卫校3所学校负责培养。各州卫校负责本州所辖深度贫困县在岗乡村医生培养。

（三）招生录取。由深度贫困县卫生健康局组织乡村医生报名并进行资格审查，经州卫生健康委审核后，送州卫校录取和注册学籍。

（四）毕业考核。完成农村医学专业教学计划规定课程和考试考核合格者，由州卫校颁发普通中专毕业证书。毕业后可在三州报考执业助理医师，执业证书上注明“执业地点限在阿坝州、甘孜州、凉山州乡、村两级医疗卫生机构”。

四、工作进度安排

（一）宣传动员。各州、县卫生健康行政部门分级负责本地项目组织实施，组织完成招生宣传动员，将项目实施背景和目的意义、招生报名条件和方式、培养学校和教学时间安排、毕业证书和学历取得、学员待遇保障等信息逐级传达到乡镇卫生院、村卫生室。州卫校要提供学校简介等宣传资料，主动配合卫生健康行政部门和乡镇卫生院开展宣传工作。6月28日前，乡镇卫生院要落实专人梳理符合报名条件的在职乡村医生人员名单，采取集中座谈或上门动员等方式宣传动员组织相关人员报名。

（二）招生报名。6月29-7月3日，符合条件的乡村医生持乡村医生证、身份证及1寸标准照1张到县（市、区）卫生健康局报名，填写报名登记表（附件1）。县（市、区）卫生健康局要对报名人员进行资格审核，核对报名信息并填写报名汇总表（附件2），于7月6日前报州卫生健康委。7月8日前，州卫生健康委审核各县（市、区）报名表后，将报名汇总表送州卫校。

（三）学籍注册。7月10日前，州卫校将报名学员信息按省招办要求录入，报教育厅注册学籍，向学员发放录取通知书和入学须知（确定具体开学时间、报到地点、准备物品等事项），并将报名汇总表（附件2）纸质版和电子版报省项目办和州卫生健康委。

（四）启动培训。省项目办统一制定第一学期课程内容和教学计划，发放教材和上传网络视频课件。州卫校应提前做好师资、分班、教室、食宿等各项准备工作。州卫校原则上应于7-10月期间启动培训，并根据当地新冠疫情实际情况做好分批次错峰入学安排。

五、职责分工

（一）省卫生健康委负责工作组织领导和统筹管理，协调财政厅落实项目经费和使用监管，协调教育厅完成学籍注册备案和毕业证书审核发放等工作。省项目办负责项目具体实施，组织完成课件制作、教学安排、教学质量监督、学员考核和项目评估等工作。

（二）州、县卫生健康行政部门分级负责本地项目组织实施，组织完成招生宣传动员、报名资格审核，协助州卫校制定教学计划，做好毕业实习安排。

（三）州卫校负责学员在校期间培训管理，完成面授和视频教学、执业助理医师资格考试辅导、学员学籍管理、学期考试考务组织等，协助卫生健康行政部门和乡镇卫生院做好招生宣传，落实学员在校期间生活管理。

（四）乡镇卫生院负责本地招生工作，完成宣传动员、学员报名组织、学员资格初步审核，督促学员服从学校管理并完成全部教学内容学习。

六、经费保障

2020年省级财政安排1218人培养经费（2018级556人、2019级328人和2020年计划招收334人）专项经费365.4万元。其中统筹民族地区卫生发展十年行动计划专项经费106.8万元，深度贫困县人才振兴工程专项资金258.6万元。学员免缴学费和住宿费，适当补助集中学习期间的生活费。省财政按3000元/生/年的标准补助，其中视频课件、教材购置费及教学管理费1000元/生/年划拨省项目办，学费、住宿费和学员生活补助费2000元/生/年（其中学员生活补助按10元/人/天划拨，须发放到学员本人）划拨州卫校（经费明细表见附件3）。

七、监督管理

州卫生健康委7月10日前向省卫生健康委报送培养学员名单，州卫校10月底前向省卫生健康委、教育厅报送入学学员名单和招录工作总结，作为项目经费划拨和学员学籍注册的依据。省卫生健康委将会同教育厅、财政厅等部门对项目执行和经费使用情况进行抽查暗访。

附件：1.2020年四川省深度贫困县乡村医生定向委培项目

报名登记表

2.2020年四川省深度贫困县乡村医生定向委培项目

报名登记汇总表

3.2020年四川省深度贫困县乡村医生定向委培项目

资金分配明细表

四川省卫生健康委员会

2020年6月11日

附件1

2020年四川省深度贫困县乡村医生

定向委培项目报名登记表

填表日期：     年  月  日              编号：       号

| 姓名 |  | 性别 |  | 籍贯 |  | 1寸标准照 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生 年月 |  | 年龄（岁） |  | 民族 |  |  |
| 身份 证号 |  | 受教育 程度 |  |  |
| 工作 单位 |  | 乡村 医生证编号 |  |
| 家庭 详细 地址 |  | 联系 电话 | 手机： |
|  |  |  | 座机： |
| 本人 签名 | 是否自愿学习（括号内打√）： 自愿（ ）， 非自愿（ ） 本人签名： 年 月 日 |
| 县（市、区）卫生健康局审核 | 审核意见: （盖章） 年 月 日 | 市（州）卫生健康委审核意见 | 审核意见: （盖章） 年 月 日 |

注：姓名、出生年月等信息请以身份证为准。

附件2

2020年四川省深度贫困县乡村医生定向委培项目

报名登记汇总表

填报单位(盖章)：               填报人：         联系电话：            填报日期：     年  月  日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 年龄 （岁） | 籍贯 | 民族 | 工作单位及职务 | 身份证号码 | 受教育 程度 | 是否具有乡村医生证 | 乡医证编号 | 所在县（市） | 所在 乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | 张三 | 男 | 1985.10 | 33 | 四川 汶川 | 藏族 | 汶川县三江镇 乡镇卫生院村医 | **** | 高中 | 是 | **** | 汶川县 | 三江镇 |

附件3

2020年四川省深度贫困县乡村医生定向委培项目

资金分配明细表

| 单位 | 乡村医生定向委培项目培养人数 | 经费 |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 培养人数 （人） | 2018级 在校生 （人） | 2019级 在校生 （人） | 2020级 计划招生 （人） | 经费合计 （万元） | 其中： 民族十年行动经费预算 （万元） | 其中： 人才振兴工程 经费预算 （万元） |
| 合计 | 1218 | 556 | 328 | 334 | 365.40 | 106.80 | 258.60 |
| 成都中医药大学 （项目办) |  |  |  |  | 121.80 | 35.60 | 86.20 |
| 阿坝卫校 | 248 | 130 | 80 | 38 | 49.60 | 20.00 | 29.60 |
| 甘孜卫校 | 321 | 130 | 98 | 93 | 64.20 | 20.00 | 44.20 |
| 凉山卫校 | 649 | 296 | 150 | 203 | 129.80 | 31.20 | 98.60 |